2 pomysły w "Pomysłodajni"

To już czwarta edycja „Pomysłodajni” - konkursu na inicjatywę kulturalną mieszkańców Olecka, która odbywać się będzie w 2017 roku od czerwca do września.

- "Wakacyjny Piknik Rodziny" – Wielki rodziny piknik dla całych rodziny. Jest to projekt na którym zostaną podsumowane działania organizowane w świetlicy              w Kukowie. Poprzez projekt będą wyrabiane umiejętności zdrowego współzawodnictwa, w tym dzieci z rodzicami oraz zaangażowanie uczestników do wspólnych  działań. Projekt stworzy dobre warunki do integracyjnych spotkań              i twórczej zabawy. Osoby, które wezmą udział w projekcie otrzymają ofertę w postaci dobrej zabawy, ruchu na świeżym powietrzu, możliwości wymiany poglądów oraz alternatywnego spędzenia wolnego czasu, który będzie na pewno lepszy niż dzień spędzony przy komputerze czy telewizorze.

| Lp. | Opis działania | Od kiedy | Do Kiedy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace przygotowawcze do pikniku | 31.07.2017 | 11.08.2017 |
| 2. | Promocja inicjatywy | 31.07.2017 | 12.08.2017 |
| 3. | Realizacja inicjatywy | 12.08.2017 | 12.08.2017 |
| 4. | Ewaluacja projektu | 14.08.2017 | 31.08.2017 |

CELE INICJATYWY:

- stworzenie przestrzeni do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu przez całe rodziny,

- aktywizacja społeczności wiejskiej

- pobudzenie kreatywności,

- kultywowanie lokalnej tradycji, i twórczości artystycznej

- rozwijanie zdolności manualnych,

- stworzenie alternatywy kreatywnego spędzania czasu,

- integracja i aktywizacja środowisk dzieci i rodziców.

- "Zakończenie wakacji z Oleckim Graniem" – Muzyczne zakończenie wakacji 2017.  Jest to niezwykłe wydarzenie, które swoim charakterem połączy dzieci, młodzież i dorosłych. W programie przewidziano wiele atrakcji dla dzieci: wielka kolorowanka, kącik malowania farbą, kącik cukierniczy, kącik zabaw, konkursy             i wiele innych atrakcji.  Dla trochę starszych od godziny 18.00 – 23.00 przewidziano blok koncertowy. Całe przedsięwzięcie odbędzie się na niezwykle malowniczej           i pełnej kolorów Plaży Miejskiej – Skocznia.

| Lp. | Opis działania | Od kiedy | Do Kiedy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace przygotowawcze (Spotkania organizacyjne – w każdą środę) | 05.07.2017 | 30.08.2017 |
| 2. | Główne spotkanie organizacyjne | 01.09.2017 | 01.09.2017 |
| 3. | Realizacja inicjatyw | 02.09.2017 | 02.09.2017 |
| 4. | Ewaluacja projektu | 03.09.2017 | 15.09.2017 |

CELE INICJATYWY:

- integracja mieszkańców powiatu, gminy i miasta Olecko,

- promowanie lokalnych artystów,

- działania pro rodzinne,

- integracja i aktywizacja środowiska dzieci, młodzieży i osób starszych,

- stworzenie przestrzeni do wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny,